## Gantt
Bioyologic · Diagrama de Gantt del proyecto (semanas 1 a 16)
Proyecto de diseño en bioingeniería · Laura Suárez, Juan Martínez, Samuel Núñez · Pontificia Universidad Javeriana
Inicio de la semana 1: |  | 2026-08-03 | Semana actual: |  | 11 | Fin del proyecto: |  | 2026-11-22
ID | Fase / tarea | Predecesoras | Duración (días) | Inicio | Fin | Holgura (días) | Ruta crítica | Estado | Avance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
[10 empty] | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
1 | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA |  | 42 | 2026-08-03 | 2026-09-13 |  |  |  | 100%
1.1 | Pregunta de investigación, palabras clave y ecuación de búsqueda | — | 7 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 7 | No | Hecho | 100%
1.2 | Búsqueda en 6 bases de datos (Scopus, IEEE Xplore, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar, Engineering Database) y registro en Excel | 1.1 | 14 | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 7 | No | Hecho | 100%
1.3 | Eliminar duplicados en el Excel (hoja «Base sin duplicados») | 1.2 | 7 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | No | Hecho | 100%
1.4 | Leer títulos y resúmenes y aplicar criterios de inclusión y exclusión (PRISMA) | 1.3 | 7 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 7 | No | Hecho | 100%
1.5 | Seleccionar artículos (31) y leerlos a texto completo | 1.4 | 7 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | No | Hecho | 100%
2 | CONCEPCIÓN Y DISEÑO |  | 42 | 2026-09-14 | 2026-10-25 |  |  |  | 88.33%
2.1 | Población, actores, contexto y problema | 1.5 | 7 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 7 | No | Hecho | 100%
2.2 | Soluciones existentes y alternativa elegida (cámara + YOLO + transfer learning) | 2.1 | 7 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | No | Hecho | 100%
2.3 | Hito: Presentación 1 (Parcial 1) | 2.2 | 5 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 51 | No | Hecho | 100%
2.4 | Arquitectura del sistema y diseño de las pantallas de la app | 2.2 | 7 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | No | Hecho | 100%
2.5 | Need statement, Must have, Nice to have y matriz de riesgo | 2.2 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 22 | No | Hecho | 100%
2.6 | Diseño CAD del soporte para el celular (equipo) | 2.4 | 14 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 0 | Sí | En curso | 30%
3 | PROTOTIPADO Y CONSTRUCCIÓN |  | 28 | 2026-10-05 | 2026-11-01 |  |  |  | 90%
3.1 | Búsqueda de datasets públicos sin registro (Makrai 2023 y clínico de Zenodo) | 2.4 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 14 | No | Hecho | 100%
3.2 | Backend de análisis: detección por teselas, segmentación L*a*b*/Otsu, morfología, conteo y UFC/mL | 2.4 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 15 | No | Hecho | 100%
3.3 | Servidor FastAPI, base de datos SQLite e informe PDF | 2.4 | 5 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 15 | No | Hecho | 100%
3.4 | App Flutter (Android y web): cámara con círculo guía, resultados, proyectos, biblioteca | 2.4 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | 14 | No | Hecho | 100%
3.5 | Entrenamiento del detector YOLO11s en Google Colab (1.319 placas) | 3.1 | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 14 | No | Hecho | 100%
3.6 | Entrenamiento del clasificador de 37 especies en Google Colab | 3.5 | 1 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 14 | No | Hecho | 100%
3.7 | Integración de los modelos reales en servidor, app y PDF; prueba en emulador Android | 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 | 1 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 14 | No | Hecho | 100%
3.8 | Software libre: licencia AGPL-3.0, GitHub, modelos ONNX y Docker | 3.7 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 18 | No | Hecho | 100%
3.9 | Servidor en Oracle Cloud con HTTPS (bioyologic.duckdns.org), Fráncfort | 3.8 | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 18 | No | Hecho | 100%
3.10 | Impresión 3D del soporte para el celular | 2.6 | 7 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | Sí | Pendiente | 0%
4 | AJUSTES, PRUEBAS Y VALIDACIÓN |  | 44 | 2026-10-10 | 2026-11-22 |  |  |  | 45%
4.1 | Pruebas automáticas: 19 del servidor y 4 de la app | 3.2 | 3 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 41 | No | Hecho | 100%
4.2 | Evaluación en datos de prueba: error de conteo 2,6 %, especie 96,4 % | 3.5 | 2 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 23 | No | Hecho | 100%
4.3 | Documento explicativo del sistema con figuras | 3.2 | 3 | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 41 | No | Hecho | 100%
4.4 | Hito: Parcial 2 (presentación y resumen ejecutivo) | 2.5, 4.2 | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 23 | No | En curso | 60%
4.5 | Validación externa con el dataset AGAR | 3.7 | 7 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 0 | Sí | Pendiente | 0%
4.6 | Validación con usuarios: microbiólogos y laboratorio de la universidad | 3.9, 3.10, 4.5 | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 0 | Sí | Pendiente | 0%
4.7 | Ajustes finales según la validación | 4.4, 4.6 | 7 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 0 | Sí | Pendiente | 0%
4.8 | Hito: Entrega final | 4.7 | 7 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 0 | Sí | Pendiente | 0%
Leyenda
Fase (resumen de sus tareas)
Tarea de la ruta crítica (holgura 0: si se retrasa, se retrasa la entrega final)
Tarea con holgura, hecha o en curso
Tarea con holgura, pendiente
Semana actual (encabezado)
Cómo se calcula la ruta crítica (CPM): Holgura = mínimo de (Inicio + Holgura) de las tareas sucesoras − Fin − 1 día; la última tarea se mide contra el fin del proyecto. Holgura 0 = ruta crítica.
Celdas en azul = datos editables (inicio, fin, estado, avance). Cambia una fecha y la duración, la holgura, la ruta crítica y las barras se recalculan.
Fechas de las fases 1 y 2: aproximadas a partir del Gantt de la Presentación 1. Fase 3 y tareas 4.1 a 4.3: fechas reales del trabajo (5 al 13 de octubre de 2026). Tareas pendientes: planeadas.
Ruta crítica principal: 1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.5 → 2.1 → 2.2 → 2.4 → 3.1 → 3.5 → 3.6 → 3.7 → 3.8 → 3.9 → 4.6 → 4.7 → 4.8. Ramas también críticas (holgura 0): 2.4 → 3.4 → 3.7 (app), 2.4 → 2.6 → 3.10 → 4.6 (soporte CAD) y 3.7 → 4.5 → 4.6 (validación con AGAR).
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:E12)
Fin = MAX([Fin, row below]:F12)
Note on C3: Supuesto: lunes 3 de agosto de 2026. Cámbialo por la fecha real del inicio del semestre; las fechas de las semanas se recalculan solas.